Утверждено

приказом заведующей

от 01.04.2015 г. №49/01-09

**ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД**

**КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №20 «УМКА»**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** | | **Предполагаемые результаты** |
| **2015** | **2016** |
| 1. **Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| 1.1. | Сформировать банк нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Старшие воспитатели | В течение года по мере поступления документов | В течение года по мере поступления документов | Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |
| 1.2. | Разработать и утвердить приказ «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность ДОО ФГОС. | Заведующая | Апрель |  | Утвержден план-график введения ФГОС |
| 1.3. | Разработать локальные акты ДОО (устав, приказы, должностные инструкции работников, договоры и др.) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Заведующая | В течение года по мере поступления документов | В течение года по мере поступления документов | Разработан Устав учреждения, приказы, должностные инструкции работников, договоры и др. Разработан банк локальных актов пополняется по мере необходимости. |
| 1.4. | Разработать ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Старшие воспитатели, рабочая группа | Май |  | Разработана ООП ДО, размещена на сайте учреждения |
| 1. **Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| 2.1. | Создать рабочую группу по подготовке к введению ФГОС и разработке ООП ДОО | Старшие воспитатели | Апрель |  | Создана рабочая группа по подготовке к введению ФГОС и разработке ООП ДОО |
| 2.2. | Разработать план-график мероприятий по введению ФГОС в деятельность ДОО | Старшие воспитатели | Апрель |  | Разработан план-график мероприятий по введению ФГОС в деятельность ДОО |
| 2.3. | Организовать изучение ФГОС ДО педагогическим коллективом | Старшие воспитатели | Март-апрель |  | Проведены мероприятия по изучению ФГОС ДО педагогическим коллективом |
| 2.4. | Разработать проект ООП ДОО членами рабочей группы и организовать её обсуждение педагогическим коллективом | Старшие воспитатели | Июнь |  | Разработан проект ООП ДОО членами рабочей группы и организовано её обсуждение педагогическим коллективом |
| 2.5. | Утвердить ООП ДОО | Заведующая | Июнь |  | Утверждена ООП ДО |
| 1. **Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| 3.1. | Организовать поэтапное повышение квалификации педагогических кадров на базе организаций дополнительного профессионального образования | Старшие воспитатели | 60% | 40% | 100% педагогов прошли КПК в рамках реализации ФГОС |
| 3.2. | Обеспечить консультативную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации ООП в контексте ФГОС ДО | Старшие воспитатели | В течение года | В течение года | Педагоги ДОУ получают методическую поддержку в контексте ФГОС ДО |
| 3.3. | Организовать участие различных категорий педагогических работников в семинарах, конференциях и др. мероприятиях разного уровня (муниципального, регионального) | Старшие воспитатели | Постоянно | Постоянно | Педагогические работники ДОО участвуют в муниципальных и региональных методических мероприятиях |
| 3.4. | Создать творческие группы педагогов по методическим вопросам, связанным с реализацией ФГОС ДО | Старшие воспитатели | В течение года | В течение года | Творческие группы педагогов создаются по мере возникновения проблем |
| 3.5. | Разработать диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в условиях введения ФГОС ДОО | Старшие воспитатели, психолог | Ноябрь |  | Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в условиях введения ФГОС ДОО |
| 3.6. | Создать систему психолого-педагогического сопровождения педагогов в условиях введения ФГОС | Старшие воспитатели | В течение года | В течение года | Создана система психолого-педагогического сопровождения педагогов в условиях введения ФГОС |
| 1. **Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| 4.1. | Подготовить локальные акты по расходованию предусмотренных бюджетом средств | Заведующая, гл. бухгалтер | В течение года | В течение года | Целенаправленное использование бюджетных средств |
| 1. **Создание информационного обеспечения** | | | | | |
| 5.1. | Обеспечить сетевое информационное взаимодействие по вопросам введения ФГОС с кафедрой дошкольного образования ИРО, межшкольным методическим центром, другими ДОО, Управлением образования. | Старшие воспитатели | В течение года | В течение года | Организовано сетевое информационное взаимодействие по вопросам введения ФГОС с кафедрой дошкольного образования ИРО, межшкольным методическим центром, другими ДОО, Управлением образования |
| 5.2. | Провести обучающие семинары для педагогов ДОО | Старшие воспитатели | В течение года | В течение года | Проведены обучающие семинары для педагогов ДОО в соответствии с планом методических мероприятий в соответствии с ФГОС |
| 5.3. | Информировать общественность через СМИ о внедрении ФГОС в работу ДОО | Старшие воспитатели | Сентябрь |  | Общественность информирована через СМИ о внедрении ФГОС в работу ДОО |
| 5.4. | Информировать родителей о разработке ООП ДОО и внедрении её в работу детского сада | Старшие воспитатели | Сентябрь |  | Родители информированы о внедрении в работу детского сада ООП через сайт ДОО и на родительских собраниях |
| 1. **Создание материально-технического обеспечения** | | | | | |
| 6.1. | Приобрести оборудование для развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС | Старшие воспитатели | В течение года | В течение года | Создана развивающая предметно-пространственная среда в ДОО в соответствии с ФГОС |
| 6.2. | Обеспечить педагогов методической литературой и наглядно-дидактическими пособиями в соответствии с ООП ДОО | Старшие воспитатели | В течение года | В течение года | Методический кабинет укомплектован методической литературой и наглядно-дидактическими пособиями для реализации ООП ДОО |